# Форма N 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы

«Оформление права собственности на муниципальное имущество Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 годы»

за 2017 год

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Оформление кадастровых паспортов на объекты муниципального образования Энергетикский поссовет | шт. | 1 | 0 | -1 | -1 |
| Проведение работ по оценке помещений и зданий, находящихся в муниципальной собственности | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Проведение услуг по разработке (локально-сметных расчетов) | шт. | 1 | 0 | -1 | -1 |
| Проведение работ по оценке водопроводной сети и канализационной сети | шт. | 2 | 1 | -1 | -1 |
| Исправление реестровой ошибки земельного участка | шт. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Постановка на кадастровый учет сооружений | шт. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Проведение оценки автомобиля | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Проведение оценочных работ по определению величины арендной платы за земельные участки | шт. | 1 | 0 | -1 | -1 |
| Итоговая сводная оценка (S) | X | X | X | X | -4 |

# Форма N 2. Динамика целевых значений основных целевых показателей муниципальной программы

«Оформление права собственности на муниципальное имущество Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 годы»

за 2015-2017годы

| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации программы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | В целом по программе* |
|  |  | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Оформление кадастровых паспортов на объекты муниципального образования Энергетикский поссовет | шт. | 2 | 2 | 0 | 1 | - | -1 | 1 | 0 | -1 | 4 | 2 | -2 |
| подготовка межевого плана для размещения детских площадок | шт. | 2 | 2 | 0 | 1 | - | -1 | - | - | - | 3 | 2 | -1 |
| обоснованное планирование мероприятий на 2015-2017гг. (локально-сметные расчеты) | шт. | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 | 8 | 5 | -3 |
| проведение работ по оценке помещений зданий и сооружения (тепловая сеть), находящихся в муниципальной собственности | шт. | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| Проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка площадью 7575 кв. м. | кв.м. | 7575 | 7575 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7575 | 7575 | 0 |
| Оплата услуг по предоставлению справки по форме ф-1 | шт. | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| Кадастровые работы в результате внесения изменений в технические характеристики объектов | шт. | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 |
| Постановка на кадастровый учет помещений | шт. | 11 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| Проведение оценки автомобиля | шт. | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Проведение работ по оценке водопроводной сети и канализационной сети | шт. | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | -1 | 2 | 1 | -1 |
| Исправление реестровой ошибки земельного участка | шт. | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 0Проведение оценочных работ по определению величины арендной платы за земельные участки | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | -1 |
| Итоговая сводная оценка (S) | X | X | X | 0 | X | X | -3 | X | X | -4 | X | X | -8 |

# Форма N 3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Оформление права собственности на муниципальное имущество Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 годы»

за 2017 год

| Итоговая сводная оценка (баллов), S | Вывод об эффективности реализации программы | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| S = 1 > 0 | Высокоэффективная | - |
| S = 0 | Эффективная | - |
| S= -4 < 0 | Неэффективная | Программа признана неэффективной, так как по состоянию на 31.12.2017 года мероприятия 2017 года выполнены не в полном объеме. По результатам реализации программы выяснилось нерациональное планирование мероприятий, часть которых выполняется несвоевременно, после чего сроки их реализации продлеваются на очередной период. Реализацию мероприятий программы следует продолжить при условиях рационального планирования мероприятий (работ). |

Заключение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы

«Оформление права собственности на муниципальное имущество Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 годы»

за 2017 год

п. Энергетик                                         № 3/18                                «27» марта 2018 год

Настоящее заключение, подготовлено на основании пункта 8 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, утвержденного постановлением администрации Муниципального образования Энергетикский поссовет от 15 сентября 2014 года № 150-П.

В рамках программы «Оформление права собственности на муниципальное имущество Муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2015-2017 годы» за 2017 год на территории Муниципального образования Энергетикский поссовет были выполнены следующие мероприятия:

- Проведены работы по оценке помещений и зданий, находящихся в муниципальной собственности на сумму 25 000 рублей;

- Проведены работы по постановке на кадастровый учет сооружений в количестве 3 шт. на сумму 197 000 рублей;

- Проведена оценка автомобиля для продажи на сумму 2000 рублей;

- Проведены работы по исправлению  реестровых ошибок на сумму 18400 рублей;

По результатам проведенной оценки эффективности реализации данной муниципальной программы итоговая сводная оценка за 2017 год составила – 4 (формы №1, №2, №3), это означает, что реализация программы является не эффективной. По результатам реализации программы выяснилось нерациональное планирование мероприятий. Реализацию мероприятий программы следует продолжить при условиях рационального планирования мероприятий (работ).

Специалист 1 категории (экономист)                                               Мельникова Ю.В.