Проект

****

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЭНЕРГЕТИКСКИЙ ПОССОВЕТ НОВООРСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

\_\_\_\_\_ п. Энергетик № \_\_\_\_ - П

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2024-2028»

# В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением администрации муниципального образования Энергетикский поссовет от 15.09.2014 №150-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области» (с внесенными изменениями постановлениями администрации муниципального образования Энергетикский поссовет: от 05.10.2017 №157-П, 20.02.2019 №17-П), Уставом муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области, в целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Энергетикский поссовет,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2024-2028 год» (далее по тексту – Программа), согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Бухгалтерии администрации муниципального образования Энергетикский поссовет произвести корректировку бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит обнародованию.

Глава муниципального образования

Энергетикский поссовет В.В. Метлин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

Новоорского района

Оренбургской области

от \_\_\_ № \_\_\_ - П

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2024-2028 годы»

п. Энергетик

2023 год

Паспорт муниципальной программы

«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2024-2028 год»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2024-2028 год. |
| Основание для разработки Программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности"; Закон Оренбургской области от 23.12.2004 №1673/276-III-ОЗ «О пожарной безопасности в Оренбургской области»;Постановление администрации муниципального образования Энергетикский поссовет от 15.09.2014 №150-П «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области» (с внесенными изменениями постановлениями администрации муниципального образования Энергетикский поссовет: от 05.10.2017 №157-П, 20.02.2019 №17-П);Устав муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области. |
| Заказчик – координатор Программы | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области. |
| Ответственный исполнитель Программы | Специалист 1 категории (по общим вопросам) администрации муниципального образования Энергетикский поссовет. |
| Соисполнитель Программы | Сторонние организации различных форм собственности на основании заключенных контрактов (договоров). |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются:-защита населения и территории муниципального образования Энергетикский поссовет при возникновении чрезвычайных ситуаций;- уменьшение количества пожаров;- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;- сокращение материальных потерь в результате пожаров и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.Для осуществления поставленных целей необходимо выполнить следующие задачи:- сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары;- уменьшение числа погибших, которым своевременно оказана помощь в результате пожаров;- соблюдение противопожарных требований при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей;- осуществление организационных и практических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности;- своевременное информирование населения о правилах поведения и действиях при пожарах, при чрезвычайных ситуациях; - создание материальных резервов для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;- ведение учёта пожаров и их последствий;- установка особого противопожарного режима. |
| Основные показатели результативности | Снижение по отношению к предшествующим периодам показателей:а) количества зарегистрированных пожаров и чрезвычайных ситуаций;б) количества погибших при пожаре людей;в) количества населения, получившего травмы и ущерб в результате чрезвычайных ситуаций. |
| Срок реализации Программы | Реализация Программы осуществляется в период 2024-2028 года.  |
| Финансовое обеспечение программных мероприятий Программы | Финансовое обеспечение программных мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.Общий объем средств –00000000 рублей, из них:2024 год –000000000 рублей – местный бюджет;2025 год –000000000 рублей – местный бюджет;2026 год –000000000 рублей – местный бюджет;2027 год –000000000 рублей – местный бюджет;2028 год –000000000 рублей – местный бюджет. |
| Ожидаемый конечный результат реализации Программы | - поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей;- ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий;- снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации;- повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций со стороны населения;- снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;- участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели людей;- снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций;- повышение уровня подготовленности населения к действиям в условиях угрозы возникновения и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;-повышение эффективности системы управления, связи и оповещения. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной Программы, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Актуальность разработки Программы обусловлена невозможностью эффективного противодействия возникновению возможных чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности только в основной деятельности органов местного самоуправления.

 Для повышения уровня подготовленности населения, сознательности и убежденности в необходимости и важности правильных действий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных возникающих опасностях, необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии.

 Также следует уделить особое внимание обстановке на территории муниципального образования Энергетикский поссовет в области пожарной безопасности.

Укрепление пожарной безопасности в поселке Энергетик является одним из важнейших инструментов развития. Отсутствие или низкий уровень пожарной безопасности в населенных пунктах приводит к увеличению количества пожаров, в ходе которых уничтожается и повреждается имущество, требующее в дальнейшем восстановления, а значит дополнительного расходования финансовых и материальных средств. Кроме того рост количества пожаров может привести к увеличению числа случаев причинения вреда здоровью и гибели населения. В связи с этим необходимо создать систему пожарной безопасности, направленную на снижение (предотвращение) воздействия на людей опасных факторов пожара.

Развитию пожаров способствует позднее сообщение о пожаре в пожарную охрану и удаленность места пожара от ближайшего подразделения пожарной охраны.

Основными проблемами пожарной безопасности являются: несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за удаленности; низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений социальной сферы от пожаров; несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану; недостаток специальных приборов, осветительного оборудования для выполнения работ в условиях плохой видимости и высоких температур. Для сравнения данных по количеству чрезвычайных ситуаций 2022 года и 2023 года, представлена следующая таблица:

МОНИТОРИНГ

чрезвычайных ситуаций за 2021-2023 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого индикатора | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| Количество пожаров (штук) | 270 | 107 |  |
| Число травмированных и погибших на пожаре | погибших – 0;травмированных – 0 | погибших – 0;травмированных - 0 |  |
| Число погибших в результате своевременной помощи пострадавшим в результате пожаров | 0 | 0 |  |

Реализация Программы должна способствовать предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Энергетикский поссовет и обеспечению первичных мер пожарной безопасности муниципального образования Энергетикский поссовет.

Исходя из выше изложенного, проблемы пожарной безопасности и предупреждение последствий чрезвычайных ситуаций необходимо решить программными методами.

2. Основные цели, задачи и результаты реализации мероприятий Программы.

Основные цели Программы:

- защита населения и территории муниципального образования Энергетикский поссовет при возникновении чрезвычайных ситуаций;

- уменьшение количества пожаров;

- снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

- сокращение материальных потерь в результате пожаров и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан.

Для осуществления поставленных целей необходимо выполнить следующие задачи Программы:

- сократить время реагирования подразделений пожарной охраны на пожары;

- уменьшить число погибших, которым своевременно оказана помощь в результате пожаров;

- соблюдать противопожарные требования при организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием людей;

- осуществлять организационные и практические мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Энергетикский поссовет;

- своевременно информировать население о правилах поведения и действиях при пожарах и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- создавать материальные резервы для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций;

- вести учёт пожаров и их последствий;

- устанавливать особый противопожарный режим.

Сведения о результатах реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный период отражены в Приложении №1 к приложению.

3. Прогноз конечных результатов Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области на 2024-2028 год направлена на обеспечение необходимого уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности населения.

Применение программно-целевого планирования в комплексе с полноценным ресурсным обеспечением является эффективным механизмом использования и дальнейшего развития имеющегося потенциала.

Основными компонентами развития системы защиты населения и территорий от бедствий различного характера и ключевыми факторами достижения целей и задач муниципальной программы являются снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера, а также сохранение здоровья людей, предотвращение ущерба материальных потерь путем заблаговременного проведения предупредительных мер.

Решение задач в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера достигается за счет повышения эффективности реализации полномочий в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности жизнедеятельности населения, внедрения современных технических средств информирования и оповещения населения в местах их массового пребывания, а также разработки системы принятия мер по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4. Сроки реализации Программы.

Программа будет реализована в период 2024-2028 года.

5. Система Программных мероприятий.

Перечень и характеристика основных программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в Приложении №2 к приложению.

6. Ресурсное обеспечение Программных мероприятий.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств –000000000000 рублей, из них:

2024 год –00000000 рублей – местный бюджет;

2025 год –00000000 рублей – местный бюджет;

2026 год –00000000 рублей – местный бюджет;

2027 год –00000000 рублей – местный бюджет;

2028 год –00000000 рублей – местный бюджет.

7. Оценка социальной, экономической эффективности реализации Программы.

Оценкой эффективности реализации Программы являются:

- стабилизация обстановки с пожарами и чрезвычайными ситуациями на территории муниципального образования Энергетикский поссовет и уменьшение тяжести их последствий, повышение противопожарной устойчивости поселка;

- укрепление правовой базы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, мер безопасности в случае возникновения чрезвычайной ситуации;

- создание предпосылок к дальнейшему оздоровлению обстановки с пожарами и чрезвычайными ситуациями;

- обеспечение деятельности по организации противопожарной пропаганды, пропаганды в области чрезвычайных ситуаций, в том числе путем публикаций информации о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, безопасности в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в средствах массовой информации;

- уменьшение риска пожаров в жилье, учреждениях и организациях с массовым пребыванием людей, объектах экономики на территории муниципального образования Энергетикский поссовет;

- значительное улучшение уровня подготовки населения по вопросам выполнения мер пожарной безопасности, а также в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

8. Организация управления Программой, контроль

над ходом ее реализации.

Организацией управления Программы занимается администрация муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.

 Отчёты о ходе работы по реализации Программы готовит специалист 1 категории (по общим вопросам) администрации муниципального образования Энергетикский поссовет.

 Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств возлагается на бухгалтерию администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области.

9. Механизм реализации Программы и отчетность по мероприятиям

 Отчеты о ходе реализации Программы готовятся специалистом 1 категории (по общим вопросам) администрации муниципального образования Энергетикский поссовет Новоорского района Оренбургской области ежегодно, в письменной форме, не позднее 01 марта следующего года, с указанием результатов выполнения каждого из мероприятий Программы и фактической суммы финансирования по каждому из мероприятий.

Приложение №1

к приложению к постановлению

администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

Новоорского района

Оренбургской области

от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_ - П

# СВЕДЕНИЯо результатах реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный период

| Nп/п | Мероприятия программы(подпрограммы) | Сроки реализации | Показатели результатов деятельности | Объем бюджетных расходов, рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение  | Фактическое значение | Отклонение | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |
| -/+ | % | рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Снижение количества пожаров на лесополосах, прилегающих к муниципальному образованию Энергетикский поссовет |
| Задача: Проведение мероприятия по опашке лесополос |
| 1. | Опашка лесополос, прилегающих к территории муниципального образования Энергетикский поссовет:-минерализация лесополос (72км.) прилегающих к территории муниципального образования Энергетикский поссовет   | 2024-2028 | Процент выполнения опашки  | % | 100 |  |  |  | 562 616,94 |  |  |  |
| 2024 год реализации | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 000,00 | 99 000,00 | 1 | 1 000,00 |
| 2025 год реализации | % | 100 |  |  |  | 99 000,00 |  |  |  |
| 2026 год реализации | % | 100 |  |  |  | 116 484,14 |  |  |  |
| 2027 год реализации | % | 100 |  |  |  | 121 143,53 |  |  |  |
| 2028 год реализации | % | 100 |  |  |  | 125 989,27 |  |  |  |
| целевое значение (конечный результат) | % | 100 |  |  |  | 575 620,98 |  |  |  |
| Цель: Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Энергетикский поссовет |
| Задача: Заключение договоров на тушение пожаров. |
| 2. | Организация пожарной охраны:- заключение договоров на оказание услуг по тушению пожаров | 2024-2028 | Количество заключенных договоров | штук | 11 | 1 |  |  | 1 484 807,25 |  |  |  |
| 2024 год реализации | штук | 4 | 4 | 0 | 0 | 274 135,68 | 272 000,00 | 0,78 | 2 135,68 |
| 2025 год реализации | штук | 4 |  |  |  | 285 101,10 |  |  |  |
| 2026 год реализации | штук | 1 |  |  |  | 296 505,15 |  |  |  |
| 2027 год реализации | штук | 1 |  |  |  | 308 365,35 |  |  |  |
| 2028 год реализации | штук | 1 |  |  |  | 320 699,97 |  |  |  |
| целевое значение (конечный результат) | штук | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение безопасности граждан при возникновении пожаров и ЧС |
| Задача: Информирование населения о предупреждении возникновения пожаров и ЧС |
| 3. | Информирование населения о предупреждении чрезвычайной ситуации или возникновении противопожарного режима, о закрытии навигационного периода, опубликование в СМИ информации и статистике по пожарам на территории муниципального образования Энергетикский поссовет | 2024-2028 | Процент информированных граждан от общего количества за текущий год(на 1 января 2018 года - 6874 человек;на 1 января 2019 года – 6 741 человек) | % | 100 |  |  |  | 109 917,92 |  |  |  |
| 2024 год реализации | % | 100 | 20,8 | - | 79,2 | 14 006,72 | 11 686,85 | 16,6 | 2 319,87 |
| 2025 год реализации | % | 100 |  |  |  | 48 620,00 |  |  |  |
| 2026 год реализации | % | 100 |  |  |  | 15 149,67 |  |  |  |
| 2027 год реализации | % | 100 |  |  |  | 15 755,65 |  |  |  |
| 2028 год реализации | % | 100 |  |  |  | 16 385,88 |  |  |  |
| целевое значение (конечный результат) | % | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение безопасности граждан при возникновении ЧС  |
| Задача: Подготовка к противопаводковым мероприятиям |
| 4. | Подготовка к противопаводковым мероприятиям в районе частного сектора п. Энергетик | 2024-2028 | Количество проведенных противопаводковых мероприятий | штук | 5 |  |  |  | 838 946,31 |  |  |  |
| 2024 год реализации | штук | 1 | 1 | 0 | 0 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0 | 0 |
| 2025 год реализации | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2026 год реализации | штук | 1 |  |  |  | 168 729,60 |  |  |  |
| 2027 год реализации | штук | 1 |  |  |  | 175 478,78 |  |  |  |
| 2028 год реализации | штук | 1 |  |  |  | 182 497,93 |  |  |  |
| целевое значение (конечный результат) | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| Задача: Закупка знаков и комплектующих к ним материалов  |
| 5. | Закупка знаков и комплектующих к ним материалов | 2024-2028 | Количество приобретенных знаков | штук | 8 |  |  |  | 34 000,00 |  |  |  |
| 2024 год реализации | штук | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 000,00 | 21 400,00 | 37,1 | 12 600,00 |
| 2025 год реализации | штук | 1 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 2026 год реализации | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2027 год реализации | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2028 год реализации | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| целевое значение (конечный результат) | штук |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Обеспечение безопасности людей на водных объектах |
| Задача: Закупка знаков и комплектующих к ним материалов |
| 6. | Мероприятия направленные с целью предупреждения распространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019 | 2020-2023 | Процент выполнения мероприятий | % | 100 | - | - | - | 508 644,11 | - | - | - |
| 2019 год реализации | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 год реализации | % | - | - | - | - | 508 644,11 | - | - | - |
| 2021 год реализации | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 год реализации | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 год реализации | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| целевое значение (конечный результат) | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цель: Противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-2019 |
| Задача: Обработка подъездов и прилегающих территорий домов, в которых выявлен случай заражения инфекцией |
| 7. | Закупка табличек для обозначения пожарных гидрантов | 2020-2023 | Процент выполнения мероприятий | % | 100 | - | - | - | 13 000,00 | - | - | - |
| 2019 год реализации | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 год реализации | % | - | - | - | - | 13 000,00 | - | - | - |
| 2021 год реализации | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 год реализации | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 год реализации | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| целевое значение (конечный результат) | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цель: Обновление табличек обозначения пожарных гидрантов |
| Задача: Закупка табличек для обозначения пожарных гидрантов |

Глава муниципального образования

Энергетикский поссовет В.В. Метлин

Приложение №2

к приложению к постановлению

администрации

муниципального образования

Энергетикский поссовет

Новоорского района

Оренбургской области

от \_\_\_ № \_\_\_ - П

# ПЕРЕЧЕНЬ

# и характеристика основных мероприятий муниципальной программы

| Nп/п | Мероприятия | Коды бюджетной классификации | Объем финансирования (тыс. руб.) | Исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего за:2024 - 2028 годы | В том числе по годам |
| 2024год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| МБ | ИС | МБ | ИС | МБ | ИС | МБ | ИС | МБ | ИС | МБ | ИС |  |  |
| 1. | Опашка лесополос, прилегающих к территории муниципального образования Энергетикский поссовет:-минерализация лесополос (72км.) прилегающих к территории муниципального образования Энергетикский поссовет  | 112 0310 03001 00010 240 |  |  | 131 028,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Соблюдение мер пожарной безопасности |
| 2. | Организация пожарной охраны:- заключение договоров на оказание услуг по тушению пожаров | 112 0310 03001 00010 240 |  |  | 383 640,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Повышение уровня защищенности |
| 3. | Информирование населения о предупреждении чрезвычайной ситуации или возникновении противопожарного режима, о закрытии навигационного периода, опубликование в СМИ информации и статистике по пожарам на территории муниципального образования Энергетикский поссовет | 112 0310 03001 00010 240 |  |  | 17 041,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Повышение уровня защищенности |
| 4. | Подготовка к противопаводковым мероприятиям в районе частного сектора п. Энергетик  | 112 0310 03002 00020 240 |  |  | 190 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Предупреждение чрезвычайных ситуаций |
| 5. | Закупка знаков и комплектующих к ним материалов | 112 0310 03 001 00010 240 |  |  |  4 200,00 |  |  |  | - |  | - |  | - |  | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Предупреждение чрезвычайных ситуаций |
| 6. | Закупка табличек для обозначения пожарных гидрантов | 112 0310 03001 00010 240 |  | - | 5 000,00 | - |  | - | - | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет, независимые от форм собственности организации на основании заключенных муниципальных контрактов (договоров) | Предупреждение чрезвычайных ситуаций |
| 7. | Закупка системы оповещения  |  |  | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | Администрация муниципального образования Энергетикский поссовет | Предупреждение чрезвычайных ситуаций |
| Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава муниципального образования

Энергетикский поссовет В.В. Метлин